## предписания
№ | вх. № | дата регистрации | Контрольный/надзорный орган | № предписания | дата предписания | Краткое содержание предписания | срок выполнения | Результат выполнения | Меры реагирования (в случае неисполения предписания) | Примечание
1 | б/н | 2021-01-29 | госпожнадзор | № 673/1/1-2 | 2021-06-29 | Допущено перекрытие проезда для пожарной техники ворота, закрытые на замок и не обеспечивающие автоматическую разблокировку и открытие ворот. Доставка с установкой ворота автоматические откатные уличные по адресу ул. Королева, 4Г. | 2022-07-01 | не исполнено | Разработано техническое задание. Отправлена заявка в ЦБ УОО с пакетом документов от 11.02.2022 № 90 на доп потребность, доп потребность внесена в реестр (вх. от 07.06.22 № 400) | средства не выделены
2 | б/н | 2021-06-29 | госпожнадзор | № 674/1/1-3 | 2021-06-29 | Эвакуационное освещение не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. | 2022-07-01 | не исполнено | Отправлена заявка в ЦБ УОО с пакетом документов от 11.02.2022 № 90 на доп потребность, доп потребность внесена в реестр (вх. от 07.06.22 № 400) | Разработана ПСД на капитальный ремонт ВРУ.
3 | б/н | 2021-06-29 | госпожнадзор | № 674/1/1-4 | 2021-06-29 | Допущено перекрытие проезда для пожарной техники ворота, закрытые на замок и не обеспечивающие автоматическую разблокировку и открытие ворот. Доставка с установкой ворота автоматические откатные уличные по адресу ул. Королева, 4Г стр. 1.. | 2022-07-01 | не исполнено | Разработано техническое задание. Отправлена заявка в ЦБ УОО с пакетом документов от 11.02.2022 № 90 на доп потребность, доп потребность внесена в реестр (вх. от 07.06.22 № 400) | средства не выделены
4 | б/н | 2021-06-29 | госпожнадзор | № 674/1/1-3 | 2021-06-29 | Не присвоен класс пожароопасности на складе с хозяйственным товарами | 2022-07-01 | исполнено